Relatorio Academico: Simulacao de Risco para Custo de Construcao de Gasoduto
Grupo 6 - Bruna Irene da Silva (119062418), Davi dos Santos Mattos (119133049), Gabriel Mayrink Verdun (125078427)
Data: 16 de abril de 2026

1. Introducao
Este relatorio apresenta a analise de risco do custo de um projeto de construcao de gasoduto com base em simulacao de Monte Carlo implementada em R. O objetivo e quantificar a incerteza do custo total, estimar um valor-base para orcamento, propor contingencia e avaliar a proposta comercial de USD 45 milhoes.

2. Metodologia
Foram realizadas 3000 simulacoes. A rota foi modelada como variavel binaria entre 260 km e 290 km, com probabilidade da rota alternativa sorteada de forma uniforme no intervalo de 0,35 a 0,45. Os principais custos (tubo, escavacao, mao de obra, transporte, soldagem, filtro e acabamento) foram modelados por distribuicoes triangulares. O custo total foi calculado como soma de material, mao de obra e servicos.

3. Resultados
A distribuicao empirica dos custos foi analisada com histogramas, PDF e CDF. Indicadores principais do notebook:
- Custo base (P50): USD 44,52 milhoes
- Preco de referencia (P80): USD 47,78 milhoes
- Contingencia: USD 3,26 milhoes
- Percentual de contingencia: 7,32%
Na avaliacao de uma proposta de USD 45 milhoes, o notebook concluiu por nao aceitacao devido ao risco de estouro de custo e margem insuficiente.

4. Discussao
A distancia entre P50 e P80 indica dispersao relevante da distribuicao de custos. Em termos gerenciais, P50 representa uma postura neutra de risco, enquanto P80 aumenta a robustez financeira da proposta. Valores proximos ao P50 tendem a elevar a probabilidade de perdas para o contratante.

5. Conclusao
Com base na simulacao estocastica, recomenda-se usar P80 como referencia de negociacao e contingencia. A proposta de USD 45 milhoes foi classificada como arriscada e nao recomendada no cenario modelado.